

**Администрация Чалбышевского сельсовета**

Енисейского района

Красноярского края

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**02.04.2024 с.Чалбышево №14-п**

Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ Чалбышевского сельсовета за 1 квартал 2024 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Чалбышевского сельсовета, постановлениями администрации Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 № 39-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации», от 07.12.2015 № 70-п «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Чалбышевского сельсовета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчеты об исполнении муниципальных программ Чалбышевского сельсовета за 1 квартал 2024 года согласно приложениям к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования в печатном издании «Чалбышевский вестник».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.Е. Анцигин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ *Чалбышевского сельсовета*, их формировании и реализации | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета *Чалбышевский сельсовета* и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета *Чалбышевского сельсовета* подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус (муниципальная программа, подпрограмма)** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименовние ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы по годам** | | | | | | | | | | | | | | **Примечание** |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2022год** | | **2023год** | | **2024 (отчетный год)** | | | | | | | | **плановый период** | |
| **январь - март** | | **январь - июнь** | | **январь-сентябрь** | **значение на конец года** | | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **1-й год** | **2-й год** |  |
| **муниципальная программа** | **«Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет »** | **всего расходные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1533,4** | **1533,4** | **872** | **872** | **635,9** | **122,6** |  |  |  |  | **0** | **0** | **474,4** | **475,4** |  |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **х** | **х** | **х** | **1533,4** | **1533,4** | **872** | **872** | **635,9** | **122,6** |  |  |  |  | **0** | **0** | **474,4** | **475,4** |  |
| **Подпрограмма 1** | **«Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет»** | **всего расходные обязательства в том числе по ГРБС:** | **066** | **х** | **0110000000** | **х** | **1368,3** | **1368,3** | **152,2** | **152,2** | **146,1** | **42** |  |  |  |  | **0** | **0** | **51,5** | **50,7** |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0503** | **0110000000** | **244** | **1368,3** | **1368,3** | **152,2** | **152,2** | **146,1** | **42** |  |  |  |  | **0** | **0** | **51,5** | **50,7** |  |
| Мероприятие программы 1 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 105 | 105 | 136,7 | 136,7 | 124,5 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51,5 | 50,7 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086010 | 244 | 105 | 105 | 136,7 | 136,7 | 124,5 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51,5 | 50,7 |  |
| Мероприятие программы 1.2 | Благоустроить пустую территорию в с.Чалбышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 8,2 | 8,2 | 15,5 | 15,5 | 21,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086050 | 244 | 8,2 | 8,2 | 15,5 | 15,5 | 21,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие программы 1.4 | Организация и содержание мест захоронения | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 1255,1 | 1255,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6660 | 244 | 1035,1 | 1035,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6680 | 244 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет»** | **всего расходные обязательства в том числе по ГРБС:** | **066** | **х** | **0120000000** | **х** | **127,7** | **127,7** | **617,2** | **617,2** | **410,8** | **60** |  |  |  |  | **0** | **0** | **396,2** | **397** |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0409** | **0120085090** | **244** | **67,7** | **67,7** | **79,3** | **79,3** | **90,8** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **76,2** | **77** |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0409** | **0120085070** | **244** | **24** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0409** | **01200S5080** | **244** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0409** | **0120085080** | **244** | **36** | **36** | **537,9** | **537,9** | **320** | **60** |  |  |  |  | **0** | **0** | **320** | **320** |  |
| мероприятие 1 | Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | всего расходные обязательства | **066** | **х** | **х** | **х** | **127,7** | **127,7** | **617,2** | **617,2** | **410,8** | **60** |  |  |  |  | **0** | **0** | **396,2** | **397** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085090 | 244 | 67,7 | 67,7 | 79,3 | 79,3 | 90,8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 76,2 | 77 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085070 | 244 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 01200S5080 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085080 | 244 | 36 | 36 | 537,9 | 537,9 | 320 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 320 | 320 |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет»** | **всего расходные обязательства** | **066** | **х** | **0130000000** | **х** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **1** |  |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0309** | **0130082190** | **244** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **1** |  |
| мероприятие 1 | Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0309 | 0130082190 | 244 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| **подпрограмма 4** | **Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет»** | **всего расходные обязательства** | **066** | **х** | **0140000000** |  | **0** | **0** | **35** | **35** | **36** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081070 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081071 | 244 | 0 | 0 | 35 | 35 | 36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **мероприятие 3** | **Актуализация схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево** | **всего расходные обязательства** | **066** | **х** | **0140000000** |  | **0** | **0** | **35** | **35** | **36** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081070 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081071 | 244 | 0 | 0 | 35 | 35 | 36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 5** | **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО** | **всего расходные обязательства** | **066** | **х** | **0150000000** |  | **36,6** | **36,6** | **66,8** | **66,8** | **42,2** | **20,6** |  |  |  |  | **0** | **0** | **26,7** | **26,7** |  |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0310** | **0150088570** | **244** | 0 | 0 | 36,7 | 36,7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0310** | **01500S4120** | **244** | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 42,2 | 20,6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26,7 | 26,7 |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **0310** | **0150087220** | **244** | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1 | Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150087220 | 244 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 0 | 0 | 29,7 | 29,7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 2.2 | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам)воды | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 31,7 | 20,6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26,7 | 26,7 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150074120 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 31,7 | 20,6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26,7 | 26,7 |  |
| мероприятие 2.3 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 8 | 8 | 15 | 15 | 10,5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150088570 | 244 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10,5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета *Чалбышевского сельсовета* и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы** | **Источники финансирования** | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 отчетный год** | | | | | | | | **Плановый период** | | **Примечание** |
| **январь - март** | | **январь - июнь** | | **январь-сентябрь** | | **значение на конец года** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **1-й год** | **2-й год** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет »** | **Всего** | **1533,4** | **1533,4** | **872** | **872** | **635,9** | **122,6** |  |  |  |  | **0** | **0** | **474,4** | **475,4** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **1026,5** | **1026,5** | **56,8** | **56,8** | **40,1** | **18,5** |  |  |  |  | **0** | **0** | **26,7** | **26,7** |  |
| **внебюджетные источники** | **220** | **220** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |
| **бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета*** | **286,9** | **286,9** | **815,2** | **815,2** | **595,8** | **104,1** |  |  |  |  | **0** | **0** | **447,7** | **448,7** |  |
| **юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 1368,3 | 1368,3 | 152,2 | 152,2 | 146,1 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51,5 | 50,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 997,9 | 997,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 150,4 | 150,4 | 152,2 | 152,2 | 146,1 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51,5 | 50,7 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | Всего | 105 | 105 | 136,7 | 136,7 | 124,5 | 42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51,5 | 50,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 105 | 105 | 136,7 | 136,7 | 124,5 | 42 |  |  |  |  |  |  | 51,5 | 50,7 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 3 | Благоустроить пустую территорию в с.Чалбышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. | Всего | 8,2 | 8,2 | 15,5 | 15,5 | 21,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 8,2 | 8,2 | 15,5 | 15,5 | 21,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 4 | Организация и содержание мест захоронения | Всего | 1255,1 | 1255,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 997,9 | 997,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 37,2 | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет»** | **Всего** | **127,7** | **127,7** | **617,2** | **617,2** | **410,8** | **60** |  |  |  |  |  |  | **396,2** | **397** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета*** | **127,7** | **127,7** | **617,2** | **617,2** | **410,8** | **60** |  |  |  |  | **0** | **0** | **396,2** | **397** |  |
| **юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 | Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | Всего | 127,7 | 127,7 | 617,2 | 617,2 | 410,8 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 396,2 | 397 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 127,7 | 127,7 | 617,2 | 617,2 | 410,8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 396,2 | 397 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет»** | **Всего** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **1** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета*** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0,8** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **1** |  |
| **юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 | Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет»** | **Всего** | **0** | **0** | **35** | **35** | **36** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета*** | **0** | **0** | **35** | **35** | **36** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 3 | Актуализация схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево | Всего | **0** | **0** | **35** | **35** | **36** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | **0** | **0** | **35** | **35** | **36** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО"** | **Всего** | **36,6** | **36,6** | **66,8** | **66,8** | **42,2** | **20,6** |  |  |  |  | **0** | **0** | **26,7** | **26,7** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **28,6** | **28,6** | **56,8** | **56,8** | **40,1** | **18,5** |  |  |  |  | **0** | **0** | **26,7** | **26,7** |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета*** | **8** | **8** | **10** | **10** | **2,1** | **2,1** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1.1 | Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 6,5 | 6,5 | 29,7 | 29,7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 26,7 | 26,7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 6,5 | 6,5 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 2.2 | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | Всего | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 31,7 | 20,6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26,7 | 26,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 20,6 | 20,6 | 22,1 | 22,1 | 29,6 | 18,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26,7 | 26,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 1,5 | 1,5 |  |  | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 2.3 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Всего | 8 | 8 | 15 | 15 | 10,5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 8 | 8 | 8 | 8 | 10,5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ *Чалбышевского сельсовета*, их формировании и реализации | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета *Чалбышевский сельсовета* и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета *Чалбышевского сельсовета* подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус (муниципальная программа, подпрограмма)** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименовние ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы по годам** | | | | | | | | | | | | | | **Примечание** |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2022 год** | | **2023год** | | **2024год** | | | | | | | | **плановый период** | |
| **январь - март** | | **январь - июнь** | | **январь-сентябрь** | | **значение на конец года** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **1-й год** | **2-й год** |
| **муниципальная программа** | **«Улучшение качества жизни населения в муниципальном образовании Чалбышевский сельсовета сельсовет»** | **всего расходные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **146,9** | **146,9** | **242,3** | **242,3** | **227,4** | **30,8** |  |  |  |  | **0** | **0** | **227,2** | **227,2** |  |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **х** | **х** | **х** | **146,9** | **146,9** | **242,3** | **242,3** | **227,4** | **30,8** |  |  |  |  | **0** | **0** | **227,2** | **227,2** |  |
| Подпрограмма 1 | «Выполнение отдельных государственных полномочий» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | **066** | **х** | **0210000000** | **х** | **2,1** | **2,1** | **2,1** | **2,1** | **1,6** | **0** |  |  |  |  | 0 | 0 | **1,4** | **1,4** |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0113 | 0210075140 | 244 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| Мероприятие программы 1 | Осуществление органами местного самоуправления Чалбышевского сельсовета государственных полномочий | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0113 | 0200175140 | 244 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Выполнение отдельных полномочий по социальной поддержке и помощи населению»** | **всего расходные обязательства в том числе по ГРБС:** | **066** | **х** | **0220000000** | **х** | **144,8** | **144,8** | **240,2** | **240,2** | **225,8** | **30,8** |  |  |  |  | **0** | **0** | **225,8** | **225,8** |  |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | **1001** | **0220084910** | **312** | **144,8** | **144,8** | **240,2** | **240,2** | **225,8** | **30,8** |  |  |  |  | **0** | **0** | **225,8** | **225,8** |  |
| мероприятие 1 | Пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства | **066** | **х** | **х** | **х** | 144,8 | 144,8 | 240,2 | 240,2 | 225,8 | 30,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 225,8 | 225,8 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 1001 | 0220084910 | 312 | 144,8 | 144,8 | 240,2 | 240,2 | 225,8 | 30,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 225,8 | 225,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета *Чалбышевского сельсовета* и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы** | **Источники финансирования** | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024год** | | | | | | | | **Плановый период** | | **Примечание** |
| **январь - март** | | **январь - июнь** | | **январь - сентябрь** | | **значение на конец года** | |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** | **1-й год** | **2-й год** |
| **Муниципальная программа** | **«Улучшение качества жизни населения в муниципальном образовании Чалбышевский сельсовета сельсовет »** | **Всего** | **146,9** | **146,9** | **242,3** | **242,3** | **227,4** | **30,8** |  |  |  |  | **0** | **0** | **227,2** | **227,2** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** | **2,1** | **2,1** | **2,1** | **2,1** | **1,6** | **0** |  |  |  |  | **0** | **0** | **1,4** | **1,4** |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета*** | **144,8** | **144,8** | **240,2** | **240,2** | **225,8** | **30,8** |  |  |  |  | **0** | **0** | **225,8** | **225,8** |  |
| **юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Выполнение отдельных государственных полномочий» | Всего | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 | Осуществление органами местного самоуправления Чалбышевского сельсовета государственных полномочий | Всего | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **«Выполнение отдельных полномочий по социальной поддержке и помощи населению»** | **Всего** | **144,8** | **144,8** | **240,2** | **240,2** | **225,8** | **30,8** |  |  |  |  | **0** | **0** | **225,8** | **225,8** |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **краевой бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета*** | **144,8** | **144,8** | **240,2** | **240,2** | **225,8** | **30,8** |  |  |  |  | **0** | **0** | **225,8** | **225,8** |  |
| **юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 | Пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств местного бюджета | Всего | 144,8 | 144,8 | 240,2 | 240,2 | 225,8 | 30,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 225,8 | 225,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 144,8 | 144,8 | 240,2 | 240,2 | 225,8 | 30,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 225,8 | 225,8 |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |