

**Администрация Чалбышевского сельсовета**

Енисейского района

Красноярского края

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

**16.07.2018 с.Чалбышево №31-п**

Об утверждении отчетов об исполнении муниципальных программ Чалбышевского сельсовета за 2 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Чалбышевского сельсовета, постановлениями администрации Чалбышевского сельсовета от 15.08.2013 № 39-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации», от 07.12.2015 № 70-п «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных программ Чалбышевского сельсовета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчеты об исполнении муниципальных программ Чалбышевского сельсовета за 2 квартал 2018 года согласно приложениям №-№ 1-4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в информационном издании «Чалбышевский вестник»

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.В.Бродников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | Приложение № 8 | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | Приложение  1 | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ *Чалбышевского сельсовета*, их формировании и реализации | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета *Чалбышевский сельсовет* и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета *Чалбышеского сельсовета* подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание | |
| ГРБС | | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 год | | | | 2017год | | | 2018 (отчетный год) | | | | | | | | | | | | | плановый период | | |
| январь - март | | | | январь - июнь | | | | январь-сентябрь | | значение на конец года | | |
| план | | факт | | план | | факт | план | факт | | | план | | факт | | план | факт | план | | факт | 1-й год | | 2-й год |
| **муниципальная программа** | **«Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет »** | | **всего расходные обязательства** | **х** | | **х** | **х** | **х** | **1831,6** | | **1809,7** | | **255,9** | | **233,5** | **263,8** | **85,8** | | | **742,7** | | **126,5** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **134,8** | | **177,7** |  | |
| **в том числе по ГРБС:** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **х** | **х** | **х** | **1831,6** | | **1809,7** | | **255,9** | | **233,5** | **263,8** | **85,8** | | | **742,7** | | **126,5** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **134,8** | | **177,7** |  | |
| **Подпрограмма 1** | **«Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет»** | | **всего расходные обязательства в том числе по ГРБС:** | **066** | | **х** | **0110000000** | **х** | **89,7** | | **82,9** | | **138,6** | | **124** | **158** | **46,1** | | | **628,7** | | **69,2** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **107** | | **149,1** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0503** | **0110086010** | **244** | **89,7** | | **82,9** | | **138,6** | | **124** | **158** | **46,1** | | | **628,7** | | **69,2** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **107** | | **149,1** |  | |
| Мероприятие программы 1 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | | х | х | х | 89,7 | | 82,9 | | 138,6 | | 124 | 158 | 46,1 | | | 628,7 | | 69,2 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 107 | | 149,1 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0503 | 0110076410 | 244 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 403,7 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0503 | 01100S6410 | 244 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 86 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0503 | 0110086010 | 244 | 89,7 | | 82,9 | | 138,6 | | 124 | 158 | 46,1 | | | 139 | | 69,2 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 107 | | 149,1 |  | |
| **Подпрограмма 2** | **«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет»** | | **всего расходные обязательства в том числе по ГРБС:** | **066** | | **х** | **0120000000** | **х** | **1732,8** | | **1717,7** | | **108,2** | | **100,9** | **104,9** | **39,7** | | | **104,9** | | **57,3** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **27,3** | | **28,1** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0409** | **0120085090** | **244** | **99,2** | | **84,1** | | **40,6** | | **33,3** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0409** | **012007393А** | **244** | **64,3** | | **64,3** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0409** | **012007393Б** | **244** | **1553,1** | | **1553,1** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0409** | **01200S393Б** | **244** | **15,5** | | **15,5** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0409** | **01200S393А** | **244** | **0,7** | | **0,7** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0409** | **0120075080** | **244** | **0** | | **0** | | **66,8** | | **66,8** | **77,4** | **38,7** | | | **77,4** | | **50,3** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0409** | **01200S5080** | **244** | **0** | | **0** | | **0,8** | | **0,8** | **1** | **1** | | | **1** | | **1** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0409** | **0120085080** | **244** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **26,5** |  | | | **26,5** | | **6** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **27,3** | | **28,1** |  | |
| мероприятие 1 | Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | | всего расходные обязательства | **066** | | **х** | **х** | **х** | **1732,8** | | **1717,7** | | **108,2** | | **100,9** | **104,9** | **39,7** | | | **104,9** | | **57,3** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **27,3** | | **28,1** |  | |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0409 | 0120085090 | 244 | 99,2 | | 84,1 | | 40,6 | | 33,3 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0409 | 012007393А | 244 | 64,3 | | 64,3 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0409 | 012007393Б | 244 | 1553,1 | | 1553,1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0409 | 01200S393Б | 244 | 15,5 | | 15,5 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0409 | 01200S393А | 244 | 0,7 | | 0,7 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0409 | 0120075080 | 244 | 0 | | 0 | | 66,8 | | 66,8 | 77,4 | 38,7 | | | 77,4 | | 50,3 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0409 | 01200S5080 | 244 | 0 | | 0 | | 0,8 | | 0,8 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0409 | 0120085080 | 244 | 0 | | 0 | |  | |  | 26,5 |  | | | 26,5 | | 6 | |  |  |  | |  | 27,3 | | 28,1 |  | |
| **Подпрограмма 3** | **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет»** | | **всего расходные обязательства** | **066** | | **х** | **0130000000** | **х** | **0,5** | | **0,5** | | **0,5** | | **0** | **0,5** | **0** | | | **0,5** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0,5** | | **0,5** |  | |
| **в том числе по ГРБС:** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0309** | **0130082190** | **244** | **0,5** | | **0,5** | | **0,5** | | **0** | **0,5** | **0** | | | **0,5** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0,5** | | **0,5** |  | |
| мероприятие 1 | Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | | всего расходные обязательства | 066 | | х | х | х | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,5 | | 0,5 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0309 | 0130082190 | 244 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0 | 0,5 |  | | | 0,5 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,5 | | 0,5 |  | |
| **Подпрограмма 5** | **Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО** | | **всего расходные обязательства** | **066** | | **х** | **0150000000** |  | **8,6** | | **8,6** | | **8,6** | | **8,6** | **0,4** | **0** | | | **8,6** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **в том числе по ГРБС:** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0310** | **0150074120** | **244** | **8,2** | | **8,2** | | **8,2** | | **8,2** | **0** | **0** | | | **8,2** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| **Администрация Чалбышевского сельсовета** | **066** | | **0310** | **01500S4120** | **244** | **0,4** | | **0,4** | | **0,4** | | **0,4** | **0,4** | **0** | | | **0,4** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | |
| мероприятие 1 | Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | всего расходные обязательства | 066 | | х | х | х | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0310 | 0150074120 | 244 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Мероприятие 1.2 | Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды | | всего расходные обязательства | 066 | | х | х | х | 0 | | 0 | | 8,6 | | 8,6 | 0,4 | 0 | | | 8,6 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0310 | 0150074120 | 244 | 0 | | 0 | | 8,2 | | 8,2 | 0 | 0 | | | 8,2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0310 | 01500S4120 | 244 | 0 | | 0 | | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | 0 | | | 0,4 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| мероприятие 2 | Устройство и ремонт приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой | | всего расходные обязательства | 066 | | х | х | х | 7,6 | | 7,6 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0310 | 0150074120 | 244 | 7,2 | | 7,2 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | | 0310 | 01500S4120 | 244 | 0,4 | | 0,4 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | Приложение № 9 | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | Приложение 2 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета *Чалбышевского сельсовета* и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | | Источники финансирования | 2016 год | | | 2017 год | | 2018 отчетный год | | | | | | | | | | | | | | | | Плановый период | | | Примечание | |
| январь - март | | | | январь - июнь | | | | январь-сентябрь | | | | | значение на конец года | | |
| план | | факт | план | факт | план | | факт | | план | | факт | | план | | | факт | | план | факт | | 1-й год | 2-й год | |
| Муниципальная программа | «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет » | | Всего | 1831,6 | | 1809,7 | 255,9 | 233,5 | 263,8 | | 85,8 | | 742,7 | | 126,5 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 134,8 | 177,7 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | 1625,6 | | 1625,6 | 75 | 75 | 77,4 | | 38,7 | | 489,3 | | 50,3 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 206 | | 184,1 | 180,9 | 158,5 | 186,4 | | 47,1 | | 253,4 | | 76,2 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 134,8 | 177,7 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | | Всего | 89,7 | | 82,9 | 138,6 | 124 | 158 | | 46,1 | | 628,7 | | 69,2 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 107 | 149,1 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет |  | |  |  |  |  | |  | | 403,7 | | 0 | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 89,7 | | 82,9 | 138,6 | 124 | 158 | | 46,1 | | 225 | | 69,2 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 107 | 149,1 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие программы 1 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | | Всего | 89,7 | | 82,9 | 138,6 | 124 | 158 | | 46,1 | | 628,7 | | 69,2 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 107 | 149,1 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет |  | |  |  |  |  | |  | | 403,7 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 89,7 | | 82,9 | 138,6 | 124 | 158 | | 46,1 | | 225 | | 69,2 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 107 | 149,1 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Подпрограмма 2 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | | Всего | 1732,8 | | 1717,7 | 108,2 | 100,9 | 104,9 | | 39,7 | | 104,9 | | 57,3 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 27,3 | 28,1 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | 1617,4 | | 1617,4 | 66,8 | 66,8 | 77,4 | | 38,7 | | 77,4 | | 50,3 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 115,4 | | 100,3 | 41,4 | 34,1 | 27,5 | | 1 | | 27,5 | | 7 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 27,3 | 28,1 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие программы 1 | Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | | Всего | 1732,8 | | 1717,7 | 108,2 | 100,9 | 104,9 | | 39,7 | | 104,9 | | 57,3 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 27,3 | 28,1 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | 1617,4 | | 1617,4 | 66,8 | 66,8 | 77,4 | | 38,7 | | 77,4 | | 50,3 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 115,4 | | 100,3 | 41,4 | 34,1 | 27,5 | | 1 | | 27,5 | | 7 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 27,3 | 28,1 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» | | Всего | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0,5 | 0,5 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0,5 | 0,5 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие программы 1 | Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | | Всего | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0,5 | 0,5 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | | 0 | | 0,5 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0,5 | 0,5 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Подпрограмма 5 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО" | | Всего | 8,6 | | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0,4 | | 0 | | 8,6 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | 8,2 | | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 0 | | 0 | | 8,2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 0 | | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие программы 1 | Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | Всего | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие программы 1.2 | Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды | | Всего | 0 | | 0 | 8,6 | 8,6 | 0,4 | | 0 | | 8,6 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | 0 | | 0 | 8,2 | 8,2 | 0 | | 0 | | 8,2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 0 | | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | 0 | | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| Мероприятие программы 2 | Устройство и ремонт приспособлений в водонапорных башнях для отбора воды пожарной техникой | | Всего | 7,6 | | 7,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| краевой бюджет | 7,2 | | 7,2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | 0,4 | | 0,4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | |
| юридические лица |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение**  **3**  **Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета *Чалбышевский сельсовета* и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета *Чалбышеского сельсовета* подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Примечание | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 год | | 2017 год | | | | 2018год | | | | | | | | | | | | | плановый период | | |
| январь - март | | | январь - июнь | | | январь-сентябрь | | | | значение на конец года | | |
| план | факт | план | | факт | | план | факт | | план | | факт | план | | факт | | план | факт | | 1-й год | 2-й год | |
| муниципальная программа | «Улучшение качества жизни населения в муниципальном образовании Чалбышевский сельсовета сельсовет » | всего расходные обязательства | х | х | х | х | **17,3** | **17,3** | **17,2** | | **17,2** | | **18,2** | **2** | | **18,2** | | **5** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **13,2** | **13,2** | |  | | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | х | х | х | 17,3 | 17,3 | 17,2 | | 17,2 | | 18,2 | 2 | | 18,2 | | 5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 13,2 | 13,2 | |  | | |
| Подпрограмма 1 | «Выполнение отдельных государственных полномочий» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | **066** | **х** | **0210000000** | **х** | **1,3** | **1,3** | **1,2** | | **1,2** | | **1,2** | **0** | | **1,2** | | **0** | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | **1,2** | **1,2** | |  | | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0113 | 0210075140 | 244 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | 0 | | 1,2 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 1,2 | 1,2 | |  | | |
| Мероприятие программы 1 | Осуществление органами местного самоуправления Чалбышевского сельсовета государственных полномочий | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | 0 | | 1,2 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 1,2 | 1,2 | |  | | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0113 | 0200175140 | 244 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | 0 | | 1,2 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 1,2 | 1,2 | |  | | |
| Подпрограмма 2 | «Выполнение отдельных полномочий по социальной поддержке и помощи населению» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | **066** | **х** | **0220000000** | **х** | **12** | **12** | **12** | | **12** | | **12** | **2** | | **12** | | **5** | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | **12** | **12** | |  | | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 1001 | 0220084910 | 312 | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | 2 | | 12 | | 5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 12 | 12 | |  | | |
| мероприятие 1 | Пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств местного бюджета | всего расходные обязательства | **066** | **х** | **х** | **х** | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | 2 | | 12 | | 5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 12 | 12 | |  | | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  | | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 1001 | 0220084910 | 312 | 12 | 12 | 12 | | 12 | | 12 | 2 | | 12 | | 5 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 12 | 12 | |  | | |
| Подпрограмма 3 | «Содействие занятости населения» | всего расходные обязательства | **066** | **х** | **0230000000** | **х** | **4** | **4** | **4** | | **4** | | **5** | 0 | | **5** | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | **0** | **0** | |  | | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  | | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0230088690 | 123 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 5 | 0 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | | |
| мероприятие 1 | Организация общественных работ, временных работ в целях приобретения опыта работы для безработных и ищущих работу граждан | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 5 | 0 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |  | |  | | |
| Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0230088690 | 123 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 5 | 0 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | Приложение 4 | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  |  | |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета *Чалбышевского сельсовета* и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | |  |  | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | тыс. рублей | |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | | 2016 год | | 2017 год | | | 20 18год | | | | | | | | | | | | | | | | Плановый период | | | Примечание | | | |
| январь - март | | | | | январь - июнь | | | | | январь - сентябрь | | значение на конец года | | | |
| план | факт | план | | факт | план | | | факт | | план | | | факт | | план | факт | план | факт | | | 1-й год | 2-й год | |
| Муниципальная программа | «Улучшение качества жизни населения в муниципальном образовании Чалбышевский сельсовета сельсовет » | Всего | | 17,3 | 17,3 | 17,2 | | 17,2 | 18,2 | | | 2 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 13,2 | 13,2 | |  | | | |
| в том числе: | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| краевой бюджет | | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | | 0 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 1,2 | 1,2 | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | | 16 | 16 | 16 | | 16 | 17 | | | 2 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 12 | 12 | |  | | | |
| юридические лица | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| Подпрограмма 1 | «Выполнение отдельных государственных полномочий» | Всего | | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | | 0 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 1,2 | 1,2 | |  | | | |
| в том числе: | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| краевой бюджет | | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | | 0 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 1,2 | 1,2 | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| юридические лица | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| Мероприятие программы 1 | Осуществление органами местного самоуправления Чалбышевского сельсовета государственных полномочий | Всего | | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | | 0 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 1,2 | 1,2 | |  | | | |
| в том числе: | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| краевой бюджет | | 1,3 | 1,3 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 1,2 | 1,2 | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| юридические лица | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| Подпрограмма 2 | «Выполнение отдельных полномочий по социальной поддержке и помощи населению» | Всего | | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | | | 2 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 12 | 12 | |  | | | |
| в том числе: | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| краевой бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | | | 2 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 12 | 12 | |  | | | |
| юридические лица | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| Мероприятие программы 1 | Пенсии за выслугу лет, выплачиваемых за счет средств местного бюджета | Всего | | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | | | 2 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 12 | 12 | |  | | | |
| в том числе: | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| краевой бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | | 12 | 12 | 12 | | 12 | 12 | | | 2 | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 12 | 12 | |  | | | |
| юридические лица | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| Подпрограмма 3 | «Содействие занятости населения» | Всего | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 5 | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| в том числе: | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| краевой бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 5 | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| юридические лица | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| Мероприятие программы 1 | Организация общественных работ, временных работ в целях приобретения опыта работы для безработных и ищущих работу граждан | Всего | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 5 | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| в том числе: | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| краевой бюджет | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| внебюджетные источники | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| бюджет *Администрация Чалбышевского сельсовета* | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 5 | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |
| юридические лица | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | | |