## 1 показатели
Приложение № 1
к постановлению №4-п от 14.02.2025
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО Чалбышевский СЕЛЬСОВЕТ Чалбышевского сельсовета
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2024 | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2022 | 2023 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год 2025 | 2-й год 2026
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Чалбышевский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Чалбышевского сельсовета | процент от числа опрошенных | 1 | 80 | 80 | 80 | [6 empty] | 80 | 80 | 80 | 80
1.1. | подпрограмма «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет»
1.1.1. | Показатель Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании | единиц | 0.14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3
1.1.2. | Показатель Протяженность освещенных частей улицы | км | 0.14 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4
1.1.3. | Показатель Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа | единиц | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Ремонт и содержание мест захоронения | единиц | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Задача Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет
2.1. | подпрограмма : «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет»
2.1.1. | Показатель.Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию | процент | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2 | Задача Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета
3.1. | подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет»
3.1.1. | показатели Количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Задача3.Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов
4.1. | подпрограмма : Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет.
4.1.1. | показатели Количество учреждений для проведения энергетического обследования на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Показатели Количество установленных счетчиков уличного освещения на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Показатели Разработка и актуализация схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4 | Задача .Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
5.1 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Чалбышевский сельсовет»
5.1.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности. | процент | 1 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
5.1.2 | Обеспечение необходимых условий для оперативного реагирования аварийно-спасательных служб | процент | 1 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Задача 5. Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба

## 2 средства по кодам
Приложение № 2
к постановлению №4-п от 14.02.2025
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Чалбышевского сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Чалбышеского сельсовета подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2022 (отчетный год) |  | 2023 (отчетный год) |  | 2024 (отчетный год) |  | плановый период
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
муниципальная программа | «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет » | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 1533.4 | 1533.4 | 872 | 872 | 827.7 | 812.8 | 474.4 | 475.4
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | х | х | х | 1533.4 | 1533.4 | 872 | 872 | 827.7 | 812.8 | 474.4 | 475.4
Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | 0110000000 | х | 1368.3 | 1368.3 | 152.2 | 152.2 | 329.1 | 318.6 | 51.5 | 50.7
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086010 | 244 | 105 | 105 | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 51.5 | 50.7
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6660 | 244 | 1035.1 | 1035.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110080920 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6668 | 244 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086050 |  | 8.2 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 18.6 | 18.6
Мероприятие программы 1 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 105 | 105 | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 51.5 | 50.7
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086010 | 244 | 105 | 105 | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 51.5 | 50.7
Мероприятие программы 3 | Благоустроить пустую территорию в с.Чалбышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 8.2 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 174.6 | 174.6
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110080920 | 244 |  |  |  |  | 156 | 156
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086050 | 244 | 8.2 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 18.6 | 18.6
Мероприятие программы 3.1 | Обустройство детской площадки | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086050 | 244
Мероприятие программы 3.3 | Обустройство территории | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086050 | 244 | 8.2 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 18.6 | 18.6
Мероприятие программы 4 | Ремонт и содержание мест захоронения | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6660 | 244 | 1035.1 | 1035.1
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6668 | 244 | 220 | 220
Мероприятие программы 4.1 | Ограждение кладбища | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6660 | 244 | 1035.1 | 1035.1
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6668 | 244 | 220 | 220
Подпрограмма 2 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | 0120000000 | х | 127.7 | 127.7 | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 396.2 | 397
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085090 | 244 | 67.7 | 67.7 | 537.9 | 537.9 | 320 | 320 | 320 | 320
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085070 | 244 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 01200S5080 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085080 | 244 | 36 | 36 | 79.3 | 79.3 | 93.6 | 89.2 | 76.2 | 77
мероприятие 1 | Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 127.7 | 127.7 | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 396.2 | 397
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085070 | 244 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085090 | 244 | 67.7 | 67.7 | 537.9 | 537.9 | 320 | 320 | 320 | 320
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 01200S5080 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085080 | 244 | 36 | 36 | 79.3 | 79.3 | 93.6 | 89.2 | 76.2 | 77
Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства | 066 | х | 0130000000 | х | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0309 | 0130082190 | 244 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1
мероприятие 1 | Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0309 | 0130082190 | 244 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1
Подпрограмма 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства | 066 | х | 0140000000 | х | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | х | х | х | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0
мероприятие 1.3 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081070 | 244 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0
Подпрограмма 5 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО | всего расходные обязательства | 066 | х | 0150000000 |  | 36.6 | 36.6 | 66.8 | 66.8 | 49.2 | 49.2 | 26.7 | 26.7
|  | в том числе по ГРБС: | 066 | 0310 | 0150087220 | 244 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150088570 | 244 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 30.1 | 30.1 | 59.8 | 59.8 | 42.2 | 42.2 | 26.7 | 26.7
мероприятие 1 | Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | всего расходные обязательства | 066 |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150087220 | 244 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 |  |  | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие2.2 | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 31.7 | 31.7 | 18.7 | 18.7
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 31.7 | 31.7 | 18.7 | 18.7
мероприятие2.3 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 8 | 8 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 8 | 8
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150088570 | 244 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8

## 3 средства бюджет
Приложение № 3
к постановлению №4-п от 14.02.2025
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Чалбышевского сельсовета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2022 |  | 2023 |  | 2024г. |  | Плановый период |  | Примечание
значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет » | Всего | 1533.4 | 1533.4 | 872 | 872 | 827.7 | 812.8 | 474.4 | 475.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 1026.5 | 1026.5 | 56.8 | 56.8 | 42.2 | 42.2 | 26.7 | 26.7
|  | внебюджетные источники | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 286.9 | 286.9 | 815.2 | 815.2 | 785.5 | 770.6 | 447.7 | 448.7
|  | юридические лица | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 1368.3 | 1368.3 | 152.2 | 152.2 | 329.1 | 318.6 | 51.5 | 50.7
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 997.9 | 997.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 20 | 20
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 150.4 | 150.4 | 152.2 | 152.2 | 329.1 | 318.6 | 51.5 | 50.7
|  | юридические лица | 200 | 200
Мероприятие программы 1 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | Всего | 105 | 105 | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 51.5 | 50.7
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 105 | 105 | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 51.5 | 50.7
юридические лица
Мероприятие программы 3 | Благоустроить пустую территорию в с.Чалбышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. | Всего | 8.2 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 174.6 | 174.6
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 8.2 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 174.6 | 174.6
юридические лица
Мероприятие программы 3.1 | Обустройство детской площадки | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета
юридические лица
Мероприятие программы 3.3 | Обустройство территории | Всего | 8.2 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 174.6 | 174.6
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 8.2 | 8.2 | 15.5 | 15.5 | 174.6 | 174.6
юридические лица
Мероприятие программы 4.0 | Ремонт и содержание мест захоронения | Всего | 1255.1 | 1255.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 997.9 | 997.9
|  | внебюджетные источники | 20 | 20
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 37.2 | 37.2
|  | юридические лица | 200 | 200
Подпрограмма 2 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 127.7 | 127.7 | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 396.2 | 397
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | [6 empty] | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 127.7 | 127.7 | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 396.2 | 397
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | Всего | 127.7 | 127.7 | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 396.2 | 397
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 127.7 | 127.7 | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 396.2 | 397
юридические лица
Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1
юридические лица
Подпрограмма 4 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета |  |  | 35 | 35 | 35 | 35
юридические лица
Мероприятие программы 3 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево | Всего |  |  | 35 | 35 | 35 | 35
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета |  |  | 35 | 35 | 35 | 35
юридические лица
Подпрограмма 5 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО" | Всего | 36.6 | 36.6 | 66.8 | 66.8 | 49.2 | 49.2 | 26.7 | 26.7
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 28.6 | 28.6 | 56.8 | 56.8 | 42.2 | 42.2 | 26.7 | 26.7
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет |  |  | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 6.5 | 6.5 | 3 | 3
юридические лица
Мероприятие программы 2.2 | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | Всего | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 31.7 | 31.7 | 18.7 | 18.7
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 20.6 | 20.6 | 22.1 | 22.1 | 31.7 | 31.7 | 18.7 | 18.7
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 1.5 | 1.5
юридические лица
Мероприятие программы 2.3 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Всего | 8 | 8 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 8 | 8
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 8 | 8 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 8 | 8
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
юридические лица

## 10 КАИП (hidden)
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ наименование муниципального образования, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, муниципальной собственности наименование муниципального образования
за январь - ________ 20___ г. (нарастающим итогом)
(месяц)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 201___год | [6 empty] | Финансирование за январь - _______ 201__г. (месяц)
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | бюджет наименование муниципального образования | краевой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | бюджет наименование муниципального образования | краевой бюджет | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого
Руководитель | [5 empty] | __________________ | [7 empty] | _______________
[6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)