## 7 показатели (hidden)
Приложение № 1 к
к постановлению от 28.04.2016 №26-п
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МО Чалбышевский СЕЛЬСОВЕТ Чалбышевского сельсовета
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2016 год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год 2017 | 2-й год 2018
|  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Цель: Создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Чалбышевский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Чалбышевского сельсовета | процент от числа опрошенных | 1 | 75 | 75 | 55 | [6 empty] | 80 | 65 | 80 | 80
1.1. | подпрограмма «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет»
1.1.1. | Показатель Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании | единиц | 0.14 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2
1.1.2. | Показатель Протяженность освещенных частей улицы | км | 0.14 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4
1.1.3. | Показатель Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа | единиц | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Задача Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет
2.1. | подпрограмма : «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет»
2.1.1. | Показатель.Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию | процент | 0.14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2 | Задача Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета
3.1. | подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет»
3.1.1. | показатели Количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Задача3.Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет от террористических и экстремистских актов
4.1. | подпрограмма : Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет.
4.1.1. | показатели Количество учреждений для проведения энергетического обследования на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | Показатели Количество установленных счетчиков уличного освещения на территории МО Чалбышесвкий сельсовет | единиц | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Показатели Разработка схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Задача .Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
5.1 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО Чалбышевский сельсовет»
5.1.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности. | процент | 1 | [9 empty] | 100 | 100
5.1.2 | Обеспечение необходимых условий для оперативного реагирования аварийно-спасательных служб | процент | 1 | [9 empty] | 100 | 100
5 | Задача 5. Совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Чалбышевский сельсовета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Чалбышеского сельсовета подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [13 empty] | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023год |  | 2024год |  | 2025 (отчетный год) | [7 empty] | плановый период
[11 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
муниципальная программа | «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет » | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 872 | 872 | 827.7 | 812.8 | 1455.9 | 157.9 | 1464.4 | 484.6 |  |  | 0 | 0 | 1219.4 | #VALUE!
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | х | х | х | 872 | 872 | 827.7 | 812.8 | 1455.9 | 157.9 | 1464.4 | 484.6 |  |  | 0 | 0 | 1219.4 | #VALUE!
Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | 0110000000 | х | 152.2 | 152.2 | 329.1 | 318.6 | 427.5 | 47.9 | 427.5 | 264.1 |  |  | 0 | 0 | 194 | #VALUE!
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110000000 | 244 | 152.2 | 152.2 | 329.1 | 318.6 | 427.5 | 47.9 | 427.5 | 69.1 |  |  | 0 | 0 | 194 | #VALUE!
Мероприятие программы 1 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 144.5 | 47.9 | 144.5 | 69.1 |  |  | 0 | 0 | 138.5 | 138.5
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086010 | 244 | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 144.5 | 47.9 | 144.5 | 69.1 |  |  | 0 | 0 | 138.5 | 138.5
Мероприятие программы 1.2 | Благоустроить пустую территорию в с.Чалбышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 15.5 | 15.5 | 174.6 | 174.6 | 283 | 0 | 283 | 195 |  |  | 0 | 0 | 55.5 | #VALUE!
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110080920 | 244 |  |  | 156 | 156 | 40 | 0 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40 | 40
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 0110086050 | 244 | 15.5 | 15.5 | 18.6 | 18.6 | 243 | 0 | 243 | 195 |  |  | 0 | 0 | 15.5 | 15,5
Мероприятие программы 1.4 | Организация и содержание мест захоронения | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6660 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0503 | 01100S6680 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства в том числе по ГРБС: | 066 | х | 0120000000 | х | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 952.2 | 110 | 952.2 | 192.5 |  |  | 0 | 0 | 949.2 | #VALUE!
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085090 | 244 | 79.3 | 79.3 | 93.6 | 89.2 | 91.2 | 0 | 91.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.2 | 121,2
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085070 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 01200S5080 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085080 | 244 | 537.9 | 537.9 | 320 | 320 | 861 | 110 | 861 | 192.5 |  |  | 0 | 0 | 861 | 861
мероприятие 1 | Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 952.2 | 110 | 952.2 | 192.5 |  |  | 0 | 0 | 949.2 | #VALUE!
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085090 | 244 | 79.3 | 79.3 | 93.6 | 89.2 | 91.2 | 0 | 91.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88.2 | 121,2
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085070 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 01200S5080 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0409 | 0120085080 | 244 | 537.9 | 537.9 | 320 | 320 | 861 | 110 | 861 | 192.5 |  |  | 0 | 0 | 861 | 861
Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства | 066 | х | 0130000000 | х | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0,8
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0309 | 0130082190 | 244 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0,8
мероприятие 1 | Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0,8
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0309 | 0130082190 | 244 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0,8
подпрограмма 4 | Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет» | всего расходные обязательства | 066 | х | 0140000000 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081070 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081071 | 244 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 3 | Актуализация схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево | всего расходные обязательства | 066 | х | 0140000000 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 35
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081070 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0502 | 0140081071 | 244 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 35
Подпрограмма 5 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО | всего расходные обязательства | 066 | х | 0150000000 |  | 66.8 | 66.8 | 49.2 | 49.2 | 40.4 | 0 | 48.9 | 28 |  |  | 0 | 0 | 40.4 | 40.4
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150088570 | 244 | 36.7 | 36.7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 30.1 | 30.1 | 42.2 | 42.2 | 40.4 | 0 | 40.4 | 28 |  |  | 0 | 0 | 40.4 | 40.4
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150087220 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 1.1 | Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150087220 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятие 2.2 | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам)воды | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 22.1 | 22.1 | 31.7 | 31.7 | 17.6 | 0 | 17.6 | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 17.6 | 17.6
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150074120 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 22.1 | 22.1 | 31.7 | 31.7 | 17.6 | 0 | 17.6 | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 17.6 | 17.6
мероприятие 2.3 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.4
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150088570 | 244 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.4
мероприятие 2.4 | 2.4.Приобретение горюче-смазочных материалов (топлива) для патрульных и патрульно-маневренных групп при осуществлении ими деятельности по предупреждению возникновения ландшафтных (природных) пожаров и оперативному реагированию на них | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150088570 | 244 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
мероприятие 2.5 | Мероприятие 2.5. Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов (топлива) | всего расходные обязательства | 066 | х | х | х | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 0150088570 | 244 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | 066 | 0310 | 01500S4120 | 244 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.2

## 9 средства бюджет
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевского сельсовета, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Чалбышевского сельсовета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источники финансирования | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 отчетный год | [7 empty] | Плановый период |  | Примечание
[7 empty] | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год
Муниципальная программа | «Развитие территории МО Чалбышевский сельсовет » | Всего | 872 | 872 | 827.7 | 812.8 | 1455.9 | 157.9 | 1464.4 | 484.6 |  |  | 0 | 0 | 1219.4 | 1252.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 56.8 | 56.8 | 42.2 | 42.2 | 38.4 | 0 | 38.4 | 26 |  |  | 0 | 0 | 38.4 | 38.4
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 815.2 | 815.2 | 785.5 | 770.6 | 1417.5 | 157.9 | 1426 | 458.6 |  |  | 0 | 0 | 1181 | 1214
юридические лица
Подпрограмма 1 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 152.2 | 152.2 | 329.1 | 318.6 | 427.5 | 47.9 | 427.5 | 264.1 |  |  | 0 | 0 | 194 | 194
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | [10 empty] | 0 | 0
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 152.2 | 152.2 | 329.1 | 318.6 | 427.5 | 47.9 | 427.5 | 264.1 |  |  | 0 | 0 | 194 | 194
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Чалбышевского сельсовета | Всего | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 144.5 | 47.9 | 144.5 | 69.1 |  |  | 0 | 0 | 138.5 | 138.5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 136.7 | 136.7 | 154.5 | 144 | 144.5 | 47.9 | 144.5 | 69.1 |  |  |  |  | 138.5 | 138.5
юридические лица
Мероприятие программы 3 | Благоустроить пустую территорию в с.Чалбышево, для создания безопасного и комфортного проживания не только детей, но и взрослых. | Всего | 15.5 | 15.5 | 174.6 | 174.6 | 283 | 0 | 283 | 195 |  |  |  |  | 55.5 | 55.5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 15.5 | 15.5 | 174.6 | 174.6 | 283 | 0 | 283 | 195 |  |  |  |  | 55.5 | 55.5
юридические лица
Мероприятие программы 4 | Организация и содержание мест захоронения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета
юридические лица
Подпрограмма 2 | «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 952.2 | 110 | 952.2 | 192.5 |  |  |  |  | 949.2 | 982.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 952.2 | 110 | 952.2 | 192.5 |  |  | 0 | 0 | 949.2 | 982.2
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Содержание улично-дорожной сети населённых пунктов сельсовета | Всего | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 952.2 | 110 | 952.2 | 192.5 |  |  | 0 | 0 | 949.2 | 982.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 617.2 | 617.2 | 413.6 | 409.2 | 952.2 | 110 | 952.2 | 192.5 |  |  |  |  | 949.2 | 982.2
юридические лица
Подпрограмма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
юридические лица
Мероприятие программы 1 | Распространение материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Всего | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
юридические лица
Подпрограмма 4 | Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Чалбышевский сельсовет» | Всего | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
мероприятие 3 | Актуализация схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево | Всего | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 35
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 35 | 35
юридические лица
Подпрограмма 5 | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО" | Всего | 66.8 | 66.8 | 49.2 | 49.2 | 40.4 | 0 | 48.9 | 28 |  |  | 0 | 0 | 40.4 | 40.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 56.8 | 56.8 | 42.2 | 42.2 | 38.4 | 0 | 38.4 | 26 |  |  | 0 | 0 | 38.4 | 38.4
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10.5 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
юридические лица
Мероприятие программы 1.1 | Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.2 | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | Всего | 22.1 | 22.1 | 31.7 | 31.7 | 17.6 | 0 | 17.6 | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 17.6 | 17.6
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 22.1 | 22.1 | 31.7 | 31.7 | 15.6 | 0 | 15.6 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 15.6 | 15.6
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
юридические лица
Мероприятие программы 2.3 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос | Всего | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 10.4 | 0 | 18.9 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 10.4 | 10.4
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.4 | Приобретение горюче-смазочных материалов (топлива) для патрульных и патрульно-маневренных групп при осуществлении ими деятельности по предупреждению возникновения ландшафтных (природных) пожаров и оперативному реагированию на них | Всего | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица
Мероприятие программы 2.5 | Организация и осуществление уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования, в том числе приобретение горюче-смазочных материалов (топлива) | Всего | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.2 | 6.2
внебюджетные источники
|  | бюджет Администрация Чалбышевского сельсовета | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица

## 10 КАИП (hidden)
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ наименование муниципального образования, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, муниципальной собственности наименование муниципального образования
за январь - ________ 20___ г. (нарастающим итогом)
(месяц)
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержден-ной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01 текущего года |  | План на 201___год | [6 empty] | Финансирование за январь - _______ 201__г. (месяц)
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контрак-та, всего, в том числе | бюджет наименование муниципального образования | краевой бюджет | аванс | федераль-ный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | бюджет наименование муниципального образования | краевой бюджет | федераль-ный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого
Руководитель | [5 empty] | __________________ | [7 empty] | _______________
[6 empty] | (подпись) | [7 empty] | (ФИО)