РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЛБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

15 февраля 2024 год

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет» за 2023 год

Ответственный исполнитель программы: Администрация Чалбышевского сельсовета

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Основные результаты, полученные в 2023 году при реализации программы «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»
3. Приложения

**1. Пояснительная записка.**

На основании Постановления Администрации Чалбышевский сельсовет от 15.08.2013 №99-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чалбышевский сельсовет, их формировании и реализации» разработана **программа** «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет».

Программа реализуется в течение 2014-2026 г. и **направлена** на создание условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни жителей муниципального образования Чалбышевский сельсовет, в том числе безопасности условий жизни населения.

Кроме этого, муниципальная программа выполняет следующие **задачи:**

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Чалбышевский сельсовет;

- ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета;

- организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также противодействие терроризму и экстремизму;

-энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чалбышевский сельсовет;

-обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО.

Ожидаемыми **результатами** реализации государственной программы являются следующие:

- повышение уровня качества жизни жителей муниципального образования, в том числе безопасность условий жизни населения;

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Чалбышевского сельсовета составит к 2023 году - 80%.

Реализация программы будет способствовать:

-улучшению экологической обстановки;

- формированию позитивного имиджа органов местного самоуправления поселка Чалбышевского сельсовета;

-совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального образования;

- повышению комфортности условий жизнедеятельности в Чалбышевском сельсовете.

Программа включает **5 подпрограмм**, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:

Подпрограмма 1. Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет;

Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет;

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма, и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет;

Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чалбышевский сельсовет.

Подпрограмма 5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2023 - 2025 годах следующих результатов:

**По подпрограмме 1**. «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет»:

- количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 3 обращений в год;

- протяженность освещенных частей улицы - не менее 9,4 км к 2024 году;

- количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа – 0.

**По подпрограмме 2**. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет»:

- удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевского сельсовета, работы по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по их содержанию должен составлять не менее 50% в год.

**По подпрограмме 3**. «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет»:

- количество материального ущерба от чрезвычайных ситуаций -0;

- количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет – 0.

**По подпрограмме 4**. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чалбышевский сельсовет»

- повысить эффективность потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Чалбышевский сельсовет;

- изменить менталитет граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов при проведении пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации.

**По подпрограмме 5**.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности.

* 1. **Основные результаты, полученные в 2023 году при реализации программы «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»**
  2. **Программа «Развитие территории муниципального образования Чалбышевский сельсовет»:**
     1. Согласно опросу граждан, проведенного органами муниципального управления, удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Чалбышевский сельсовет составляет в 2023 г 80% от числа опрошенных. (Приложение №1).

**2.2** **Подпрограмма 1. «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Чалбышевский сельсовет»:**

2.2.1.Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании за 2023 г. составляет 0 обращения. (Приложение №1);

2.2.2.Протяженность освещенных частей улицы составляет 9,4 км (Приложение №1);

2.2.3.Количество мест захламления отходами – 0 (Приложение №1);

2.2.4.Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за 2023 год составил 872,0 тыс. руб., в т.ч:

- содержание и ремонт уличного освещения на территории Чалбышевский сельсовет –136,7 тыс. руб.; (Приложение №2).

- обустройство территории для создания безопасного и комфортного проживания -15,5 тыс.руб (Приложение №2)

2.2.5.Ресурсное обеспечение и оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 1 за 2023 г – 872,0тыс. руб. в т. ч.:

- бюджет поселения – 815,2 тыс. руб;

-краевой бюджет -56,8 тыс.руб;

(Приложение №3).

Таким образом, план по **подпрограмме 1** в 2023 году выполнен по показателям.

**2.3 Подпрограмма 2. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог, создание условий безопасности дорожного движения в границах МО Чалбышевский сельсовет»:**

2.3.1.Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения Чалбышевский сельсовет, работы, по содержанию которых выполняются в объеме выделенных бюджетных средств в общей протяженности автомобильных дорог, на которых проводится комплекс работ по их содержанию, составляет в среднем по году 50 % (Приложение№1);

2.3.2.Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за 2023год составил 617,2тыс. руб. , в т. ч.:

- содержание улично-дорожной сети Чалбышевский сельсовет – 617,2 тыс. руб. (Приложение №2);

- бюджеты поселения – 617,2 тыс. руб.

2.3.3.Ресурсное обеспечение и оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 2 за 2023 г –617,2 тыс. руб. в т. ч.:

- бюджеты поселения – 617,2тыс. руб.

(Приложение №3).

Таким образом, план по **подпрограмме 2** в 2023году выполнен по всем показателям.

**2.4 Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Чалбышевский сельсовет»:**

2.4.1.Количество материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за 2023 г. составляет - 0 (Приложение №1);

2.4.2.Количество фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма на территории МО за 2023г., составляет – 0 (Приложение №1);

2.4.3.Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за 2023 год составил 0,8 тыс.руб:

(Приложение №2);

2.4.4.Ресурсное обеспечение и оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 3 за 2023 г –0,8 тыс.руб. в т. ч.:

- бюджет поселения – 0,8 тыс.руб. (Приложение №3).

Таким образом, план по **подпрограмме 3** в 2023 году выполнен по всем показателям.

**2.5. Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Чалбышевский сельсовет»:**

2.5.1. Количество разработка и актуализация схем теплоснабжения на территории с.Чалбышево-1 (Приложение1)

2.5.2.Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 за 2023 год составил 35,0 тыс.руб:

(Приложение №2);

2.5.3.Ресурсное обеспечение и оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 4 за 2023 г –35,0 тыс.руб. в т. ч.:

- бюджет поселения – 35,0 тыс.руб. (Приложение №3).

Таким образом, план по **подпрограмме 4** в 2023 году выполнен по всем показателям.

**2.6.** **Подпрограмма 5.** «Обеспечение пожарной безопасности сельских населённых пунктов на территории МО"

2.6.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 100% от нормативной потребности в 2023г составляет 100% (Приложение №1);

2.6.2.Обеспечение необходимых условий для оперативного реагирования аварийно-спасательных служб в 2023г составляет 100%;(Приложение №1);

2.6.3.Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 за 2023 год составил 66,8 тыс. руб. в т.ч.:

- Реализация комплекса первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения-29,7 тыс. руб .(Приложение №2);

- Устройство минерализованных защитных противопожарных полос- 15,0 тыс.руб .(Приложение №2);

- Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам ) 22,1 тыс.руб.(Приложение №2).

2.6.4. Ресурсное обеспечение и оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 5 за 2023 г –66,8 тыс. руб. в т. ч.:

- средства краевого бюджета- 56,8 тыс.рублей;

- бюджет поселения – 10,0тыс. руб.

Таким образом, план по **подпрограмме 5** в 2023 году выполнен полностью по всем показателям. (Приложение №3).